# ZE MĚ DO ZEMĚ

Projekt byl realizován organizací Ekodomov, z.s. za podpory Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy. Metodické konzultace a evaluaci projektu poskytl Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Ve stručném výtahu z evaluační zprávy, najdete shrnutí naplňování cílů projektu a doporučení k úpravě projektu.

## STRUKTURA PROJEKTOVÝCH AKTIVIT

V dlouhodobém participativním projektu programy provedou studenty 1. či 2.ročníku SŠ tématem udržitelného nakládání s biomateriálem. Výsledkem společné tvorby je návrh a zavedení udržitelného nakládání s biomateriálem ve škole. Od myšlenky, přes fakta, k rozpočtu a osvětě mezi spolužáky až k instalaci sběrných nádob a kompostérů ve škole.

Kategorie programů:

EVP: environmentálně vzdělávací program, vedený odborným lektorem

SP: samostatná práce studentů ve škole, vede pedagog školy (realizuje se bez odborného lektora)

KP: konzultační podpora, může vést pedagog školy, obsahuje části o kompostování, které je doporučeno konzultovat s odborným lektorem (dle domluvy může odborný lektor vést celý program)

Podklady ke každému zpracovanému materiálu najdete v interaktovních odkazech. Zde je  celá složka na disku.

### 1. krok: Mapujeme přínosy projektu (EVP1) + Jaká je situace v naší škole? (EVP2)

Popis programu: EVP1, EVP2

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Realizace: doporučeno realizovat EVP1 + EVP2 v jeden den hned po sobě

Vedení programu: odborný lektor

##### Cíle:

- Vyjasnění si vlastního postoje k problematice nakládání s biomateriálem.

- Posílení motivace k aktivnímu zapojení se do projektu.

- Zjištění současného stavu v množství a zacházení s bioodpadem

- Rozšíření schopností a dovedností argumentace pro udržitelné zacházení s biomateriálem

##### Výstupy:

- EVP1: Studenti znají obsah, smysl a cíl projektu, jsou motivováni se do něj zapojit.

- EVP2: Studenti znají současnou situaci nakládání s biomateriálem a argumety pro změnu s jeho nakládáním ve škole

##### Obsah:

- seznámení studentů s projektem

- evokace tématu nakládání s biomateriálem

- motivace studentů k projektové práci

- mapování současného stavu nakládání s biomateriálem ve škole

- analýza obsahu směsných košů ve škole

### 2. krok: Zjišťujeme možnosti řešení (SP1)

Popis programu: SP1

Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Realizace: doporučeno realizovat do 1 týdne od kroku 1

Vedení programu: pedagog školy

##### Cíle:

- Zvýšení kvality akčních kompetencí žáků v oblasti prosazování změn ve škole.

- Rozšíření schopností a dovedností argumentace pro udržitelné zacházení s biomateriálem.

##### Výstupy:

- Studenti mají vypsané důležité informace o 4 způsobech udržitelného nakládání s biomateriálem

##### Obsah:

- nastudování materiálů ke 4 způsobům udržitelného nakládání s biomateriálem

- ve studentských skupinách shrnutí důležitých informací o těchto 4 představených způsobech

- práce s informacemi z různým informačních zdrojů (text/video)

### 3. krok: Vybíráme řešení a týmové role (KP1)

Popis programu: KP1

Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Realizace: doporučeno realizovat do 1 týdne od kroku 2

Vedení programu: pedagog školy + odborný lektor

##### Cíle:

- Výběr konkrétních variant řešení problematiky bioodpadu na pozemku školy.

- Rozvoj schopnosti projektového myšlení.

##### Výstupy:

- Studenti vyberou varianty udržitelného nakládání s biomateriálem ve škole a naplánují další kroky v projektových týmech.

##### Obsah:

- výběr vhodných opatření změny nakládání s biomateriálem pro školu (diskuze vedená odborným lektorem, konzultovat může i online v předpokládaném rozsahu 30 min)

- zjišťování kompetencí účastníků pro projektové role a sestavení projektových týmů

- plánování dalších kroků pro tvorbu prezentace v projektových týmech

### 4. krok Sestavujeme prezentaci pro vedení školy ( SP2)

Popis programu: SP2

Rozsah: 2 - 3 vyučovací hodiny

Realizace: doporučeno realizovat do 1 týdne od kroku 3

Vedení programu: pedagog školy

##### Cíle:

- Posílení akčních kompetencí účastníků.

- Rozvoj komunikačních dovedností v oblasti jednání s vedením (školy).

##### Výstupy:

- Studenti mají hotovou prezentaci vybraných variant udržitelného nakládání s biomateriálem pro vedení školy. (příklad vytvořené prezentace)

##### Obsah:

- společná práce v projektových týmech na sestavení prezentace pro vedení školy

- každý tým připravuje dílčí část prezentace (je třeba mít k dispozici min. 1 počítač/notebook do každého týmu)

- výběr zástupců týmů, kteří budou prezentovat + představení vytvořených podkladů týmů

### 5. krok Prezentujeme svůj návrh

Popis programu: bez popisu

Rozsah: 1 vyučovací hodina

Realizace: doporučeno realizovat ve stejném týdnu jako krok 4

Vedení programu: pedagog školy (vedení školy)

##### Výstupy:

- Studenti mají od vedení školy schválenou variantu udržitelného nakládání s biomateriálem, kterou budou dále realizovat.

##### Obsah:

- vybraní studenti představí společnou prezentaci variant vedení školy (max. 15 min); k prezentaci mohou být přizváni i další studenti stejného ročníku

- zpětná vazba k prezentaci, ze strany pedagogů příp. studentů (doporučeno před začátkem stanovit pravidla respektující komunikace a konstruktivní zpětné vazby - nechat prezentujícího domluvit, své postřehy si zapisovat a říct je až na konci; formulace popisného jazyka (“vidím, všiml jsem si”) bez hodnocení dobrý/špatný, pokud jsou při prezentaci přítomni další studenti, možno facilitovat zpětnou vazbu on nich)

### 6. krok Plánujeme osvětovou akci (KP2)

Popis programu: KP2

Rozsah: 2 vyučovací hodiny

Realizace: doporučeno realizovat do 1 měsíce od kroku 5 (pokud předchozích 5 kroků probíhalo v květnu a červnu, pak je dobré tento krok realizovat nejpozději ve druhé polovině září)

Vedení programu: pedagog školy + příp. odborný lektor (program může vést i odborný lektor dle dohody se školou)

##### Cíle:

- Uvědomění si vlastního rozvoje v oblasti realizace změn.

- Vytvoření společného plánu na propagaci prezentaci projektu.

##### Výstupy:

- Studenti mají plán propagace zavádění vybraného opatření ve škole a plán na získání financí a pořízení potřebných materiálů (kompostérů) do školy.

##### Obsah:

- sestavení timeline projektu

- plánování dalších kroků ve skupinách

1. Fundraising-propagace na školní akci

2. Propagace a osvěta ve škole

3. Instalace/hardware)

### 7. krok Měníme nakládání s bio materiálem ve škole

Popis programu: bez popisu

Rozsah: několik hodin (dle plánu studentů a dohody s vedením školy)

Realizace: doporučeno realizovat do 2 měsíců od kroku 6 (vhodnou příležitostí pro osvětovou akci jsou významné dny pro životní prostředí, v 1.pololetí např. 24.10. Mezinárodní den klimatických akcí, 30.10. Den udržitelnosti a v 2.pololetí např. 18.3. Světový den recyklace, 30.3. Den nulového odpadu, 22.4. Den Země, 2.týden v květnu je mezinárodní týden kompostování)

Vedení programu: pedagog školy (příp. žáci sami)

##### Výstupy:

- Další studenti školy vědí o zavádění vybraného opatření ve škole, studenti mají finance na pořízení potřebných materiálů (kompostérů), ve škole jsou sběrné nádoby na biomateriál a pořízený kompostér (příp. biopopelnice).

##### Obsah:

- realizace osvětové akce ve škole, lze příp. spojit s fundraisingem (např. školní charitativní běh, kdy žáci počtem uběhnutých kol získávají pro projekt finance prostřednictvím svých sponzorů. Podrobný popis této varianty najdete zde.)

- propagace zavádění vybraného opatření ve škole mezi studenty i pracovníky školy (plakáty, články, kampaň na sociálních sítích, krátké výstupy během vyučování)

- pořízení a instalace sběrných nádob na biomateriál a kompostérů (příp. biopopelnice) ve škole

- zaučení dalšího personálu doporučeno udělat před konáním školní osvětové akce (úklidový personál, personál kuchyně, správce zahrady/budovy…)

- případně možné pro sledování dopadu na životní prostředí a klima, zahájit evidenci vytříděného biomateriálu prostřednictvím nástroje Carbon collect

### 8. krok Ohlížíme se zpět a vyhodnocujeme změny (EVP3)

Popis programu: EVP3

Rozsah: 1+2 vyučovací hodiny

Realizace: doporučeno realizovat 1-2 měsíce po zavedení třídění biomateriálu ve škole (umožní sledovat dopad vybraných opatření ve škole)

Vedení programu: odborný lektor

##### Cíle:

- Zjištění změn v množství a zacházení s bioodpadem (proti začátku projektu).

- Zhodnocení dopadu zavedených změn ve škole na životní prostředí.

##### Výstupy:

- Studenti znají dopady zavedených změn ve škole na životní prostředí a zhodnotí přínos projektu pro svůj osobní rozvoj.

##### Obsah:

- závěrečná analýza obsahu směsných košů ve škole, lze pojmout různými způsoby:

- provedou jí studenti, kteří jí prováděli na začátku projektu

- provedou jí studenti nižšího ročníku, aby převzali pomyslný patronát nad tématem propagace třídění a kompostování biomateriálu ve škole - tam doporučujeme kvůli kontextu využít postupu v EVP 2.

- provedou jí provozní pracovníci školy (analýzu odpadu, v množství cca 480 L lze provést ve dvou lidech za 30-45 minut)

- provedou jí odborní lektoři (bez studentů), kteří vedou tento program

- reflexe studentů jejich posunu v kompetencích

- shrnutí společné práce v průběhu projektu a uzavření projektu